БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД ПОМОЩИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ КАМЧАТКИ

# «Р О Д Н И К»

683000  г. Петропавловск- Камчатский, ул. Дальневосточная д.28

Утверждено

на попечительском совете 
Благотворительного Фонда

помощи многодетным

семьям Камчатки 
протокол № ____ от _____20

# Содержание благотворительной программы

«Благотворительный магазин «Территория добра»»

- Цель и задачи Программы

Целью благотворительной программы Фонда является эффективно использовать ресурс ненужной одежды в большом городе. Эффективно – это одеть нуждающихся, сделать инструментом сбора средств, сохранить ценное, переделать.

Для реализации поставленной цели благотворительная программа Фонда решает следующие задачи:

- сделать ремонт в помещении;

- закупить оборудование;

- провести рекламную компанию;

-в течении квартала собрать необходимую одежду и вещи;

- завести необходимые журналы и бланки заявлений для нуждающихся.

- Целевая аудитория программы

Деятельность в рамках программы направлена на поддержку многодетных семей Камчатского края.

- Направления реализации программы

| № | Наименование мероприятия | Период реализации | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привлечение спонсоров и благотворителей | Постоянно | Финансовая поддержка. |
| 2 | Оповещение о работе магазина через Интернет и СМИ, | Постоянно | Привлечение новых людей которым нужна помощь, привлечение благотворителей |
| 3 | Привлечение волонтеров | Постоянно | Оказание помощи |
| 4 | Ремонт помещения | 1 квартал 2014 | Обеспечение рабочего помещения |
| 5 | Закупка оборудование | 1 квартал 2014 | Обеспечение рабочих мест |
| 6 | Сбор вещей | Постоянно | Собрать необходимые вещи |
| 7 | Оплатить услуги бухгалтера и банка | 1 квартал 2014 | Все налоги и отчеты поданы вовремя. |
| 8 | Открытие к Дню семьи | 15 мая | Торжественное мероприятие с привлечением СМИ |

- Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы не ограничены по времени и зависят от возможностей решения Фонда поставленных задач и наличия финансирования.

- Механизмы реализации Программы

К участию в реализации Программы привлекаются общественные и некоммерческие организации, социально ответственные бизнес-структуры, представители органов власти, учреждения социальной сферы.

В качестве источников средств, обеспечивающих реализацию программы, могут быть использованы:

- целевые средства от коммерческих структур;

- гранты и целевые средства от негосударственных организаций, в т.ч. иностранных;

- субсидии и социальные заказы из бюджетов органов исполнительной власти разного уровня;

- средства, полученные в результате проведения благотворительных мероприятий;

- безвозмездный труд добровольцев;

- доходы от предпринимательской деятельности Фонда, осуществляемой в соответствии с законодательством РФ.

Для реализации Программы используется  квалифицированный штат сотрудников.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Для осуществления управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением, в соответствии с принятыми наПопечительском совете Благотворительного фонда помощи многодетным семьям Камчатки «Родник»    планами конкретных мероприятий и их этапов исполнения проводятся регулярные отчеты подразделений – исполнителей.

Ревизионная комиссия рассматривает вопросы целевого использования привлекаемых финансовых средств и осуществляет контроль за сроками исполнения мероприятий Программы.

При реализации программы осуществляется постоянное взаимодействие Фонда с заинтересованными государственными органами по возникающим проблемам и вопросам, возникающим при осуществлении Программы.